**附件：**

**常州大学怀德学院开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进程安排表**

| 工作安排 | 重点内容 | 具体措施 | 时间安排 | 参与范围 | 落实单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织筹备 | **成立工作机构** | 1.成立中共常州大学怀德学院委员会主题教育工作领导小组，设立领导小组办公室 | 9月23日 | 院领导班子成员 | 党群工作部 | 　 |
| **制定工作方案** | 2.制定主题教育活动方案 | 9月23日 | 主题教育领导小组 | 党群工作部 | 　 |
| **动员部署** | 3.召开学院主题教育动员部署大会 | 9月25日 | 院领导班子成员各党总支、党支部书记 | 党群工作部 | 　 |
| 4.发放学习资料 | 9月中下旬 | 全体党员 | 党群工作部 | 　 |
| 5.大力宣传引导，营造良好主题教育氛围 | 贯穿全程 | 　—— | 党群工作部院团委 | 　 |
| 学习教育 | **原原本本学** | 6.根据主题教育学习内容安排，排出领导班子和个人学习的具体时间安排计划 | 9月中下旬 | 院领导班子成员全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 7.开展个人自学 | 贯穿全程 | 院领导班子成员全体党员 | 各党总支、党支部 | 　 |
| **集中研讨学** | 8.院级领导班子累计利用五天的时间，列出专题，开展交流研讨 | 9月中旬-10月中旬 | 院领导班子成员 | 党群工作部 | 　 |
| 9.开展“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”大讨论 | 9月中旬-10月中旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
| 10.开展一次基层党支部书记轮训 | 9月中旬-10月下旬 | 基层党支部书记 | 党校 |  |
| 11.开展一次全体入党积极分子、预备党员、党员培训 | 9月中旬-11月下旬 | 入党积极分子、预备党员、党员 | 党校 |  |
| **增强实效学** | 12.学习宣传**时代楷模**等先进典型 | 9月中旬-11月底 | 全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 13.举办庆祝新中国成立70周年升旗仪式 | “十一”前后 | 全体党员 | 党群工作部院团委 |  |
| 14.开展“我和我的祖国”主题党日活动 | “十一”前后 | 全体党员 | 各党总支、党支部 | 　 |
| 15.通过多种形式，组织党员交流学习体会 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 | 　 |
| 16.开展“廉洁自律，警钟长鸣”主题党日活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
| **联系自身学** | 17.开展“四重四亮”活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
| 18.开展学“周恩来精神”、学赵亚夫、学王继才活动 | 10月上旬 | 全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 |  |
| 调查研究 | **集中调研** | 19.院领导班子成员和处级领导干部确定调研主题 | 9月下旬 | 院领导班子处级领导干部 | 党群工作部 | 　 |
| 20.深入开展调研 | 9月下旬-10月下旬 | 院领导班子处级领导干部 | 党群工作部 | 　 |
| **撰写调研报告** | 21.梳理调研情况，形成调研成果 | 10月底前 | 院领导班子处级领导干部 | 党群工作部 | 　 |
| 22.召开调研成果交流会 | 11月上旬 | 院领导班子处级领导干部 | 党群工作部 | 　 |
| **讲好专题党课** | 23.邀请分管联系校领导讲一次党课；院领导班子成员和处级干部跟进讲 | 10月底前 | 分管校领导院领导班子处级领导干部 | 党群工作部 | 　 |
| 24.党支部书记讲1次党课或者向支部党员报告1次学习体会 | 10月底前 | 基层党支部书记 | 各党总支、党支部 | 　 |
| 检视问题 | **梳理剖析问题** | 25.院级领导班子成员查找存在的问题，梳理列出问题清单 | 10月底前 | 院领导班子 | 党群工作部 | 　 |
| 26.全体党员要对照党章党规和群众提出的问题，列出检视问题清单 | 9月中旬-10月下旬 | 院领导班子全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 |  |
| 整改落实 | **制定整改方案** | 27.对照检视问题清单，分门别类提出整改方案 | 9月中旬-11月上旬 | 院领导班子全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| **开展专项整治** | 28.院领导班子对照8个方面的问题，制定整改方案，明确整治重点、目标要求和责任单位 | 11月上旬 | 院领导班子 | 党群工作部 | 　 |
| **坚持边查边改** | 29.建立台账清单 | 11月上旬 | 院领导班子各党总支、党支部 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 30.即知即改、应改尽改 | 贯穿全程 | 院领导班子各党总支、党支部 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 31.对检视问题一项一项整改 | 9月中旬-11月上旬 | 院领导班子全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 32.整改情况以适当方式向干部师生通报 | 11月下旬 | 院领导班子 | 党群工作部 | 　 |
| 33.开展高质量发展先锋行 | 11月中旬前 | 全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 |  |
| 34.党员至少参加1次志愿服务，为身边群众至少办1件实事好事 | 11月中旬前 | 全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| **召开专题民主****生活会** | 35.谈心谈话，撰写发言提纲 | 11月中旬 | 院领导班子 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 36.召开民主生活会，开展批评与自我批评 | 11月下旬 | 院领导班子 | 各党总支、党支部 | 　 |
| 37.整理形成专题民主生活会情况报告，按程序上报并向师生通报 | 11月底前 | 院领导班子 | 党群工作部 | 　 |
| **召开专题组织生活会，开展民主评议党员** | 38.党支部以“不忘初心、牢记使命”为主题召开一次专题组织生活会，开展民主评议党员 | 11月下旬 | 全体党员 | 各党总支、党支部 |  |
| **总结评估** | **总结评估** | 39.对主题教育的做法经验进行总结  | 11月底前 | 院领导班子各党总支、党支部 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 40.召开总结大会，按程序上报主题教育总结和成果 | 11月底 | 院领导班子 | 党群工作部各党总支、党支部 | 　 |
| 信息上报 | **周报** | 41.每周五下午下班前，向党群工作部提交本周工作内容和下周工作计划以及特色亮点工作 | 贯穿全程 | 各党总支、党支部 | 党群工作部各党总支、党支部 |  |
| 材料报送 | **报送** | 42.**处级领导干部：**个人的主题教育学习计划自学+集中研讨学习材料征求意见方案和清单调研方案和调研报告整改方案党课材料民主生活会材料**各党总支、党支部：**各党支部主题教育学习计划各党支部学习+研讨材料党支部书记党课材料或者学习体会材料党支部组织生活会和民主评议党员材料**全体党员：**学习心得材料检视问题清单整改材料 | 贯穿全程 | 全体党员 | 党群工作部各党总支、党支部 |  |

常州大学怀德学院办公室 2019年9月24日印发