|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 时间 | 负责单位 | 备注 |
| 各单位摸底并反馈结果和相关问题 | 3月5日-8日 | 涉及资产清查的各单位、各部门 |  |
| 怀德学院固定资产全面清查动员会 （暂定） | 3月9日 | 资产管理部门 |  |
| 资产自查 | 3月10日-3月12日 | 涉及资产清查的各单位、各部门 |  |
| 完成固定资产全面清查、评估，出具全面清查审计报告 | 3月13日-3月20日 | 涉及资产清查的各单位、各部门；资产管理部门江苏国瑞会计师事务所 |  |

常州大学怀德学院首批固定资产清查与评估工作进度安排表